## 进度
日期 | 周几 | 空时 | 计划进度 | 实际进度
2019-03-11 | 星期一 | 16:30-22:00 | 项目分工，主页、模态、基础计算页的ui设计 | 完成
2019-03-12 | 星期二 | 19:00-22:00 | 基础计算页、个人所得税、贷款ui设计 | 贷款未完成
2019-03-13 | 星期三 | 8:00-12:00,18:00-22:00 | 智商
2019-03-14 | 星期四 | 19:00-22:00 | 情商
2019-03-15 | 星期五 | 18:00-22:00 | 恋商
2019-03-16 | 星期六 | 整天
2019-03-17 | 星期日 | 整天
2019-03-18 | 星期一 | 16:30-22:00
2019-03-19 | 星期二 | 19:00-22:00
2019-03-20 | 星期三 | 8:00-12:00,18:00-22:00
2019-03-21 | 星期四 | 19:00-22:00
2019-03-22 | 星期五 | 18:00-22:00
2019-03-23 | 星期六 | 整天
2019-03-24 | 星期日 | 整天
2019-03-25 | 星期一 | 16:30-22:00
2019-03-26 | 星期二 | 19:00-22:00 | 结项

## 任务
任务 |  | 说明 | 完成进度
UI | 页面一 | 主页 | 100%
| 模态 | 高级选项 | 100%
| 页面三 | 基础计算 | 100%
| 页面四 | 智商测算
| 页面五 | 恋商测算
| 页面六 | 情商测算
| 页面七 | 个人所得税 | 80%
| 页面八 | 贷款
逻辑 | 页面一 | 主页 | 100%
| 页面二 | 基础计算 | 80%
| 页面三 | 智商测算
| 页面四 | 恋商测算
| 页面五 | 情商测算
| 页面六 | 个人所得税
| 页面七 | 贷款